## Sprint Goal
Sprint Goal: Tienda de ropa que muestra un catalogo y realiza pedidos con la ayuda de un carrito para controlar los articulos del pedido
referencias
topitop.pe
9:33 PM
athinamaternity.com
9:33 PM
rokys.com
9:34 PM
athinamaternity.com
9:34 PM
pe.tommy.com
9:34 PM
zara.com/pe
9:34 PM
pierrecardinhombres.com.pe

## Product Backlog
m | Product Backlog Item | Tarea | Descripcion de la tarea | Responsable | Estado | Avance | Importance | Tiempo estimado(hrs) | N° Sprint
1 | Comprar artículos | Como usuario quiero comprar los artículos del carrito, previamente seleccionados de la web de venta | Generar compra de articulos |  | Listo | 5 | 100 | 15 | 4
2 | Añadir artículos - carrito | Como usuario deseo añadir articulos al carrito | Añadir articulos al carrito de compra |  | Listo | 5 | 90 | 10 | 4
3 | Ingresar | Como usuario puedo ingresar mediante un login | Ingresar con una cuenta al sistema |  | Listo | 5 | 60 | 8 | 4
4 | Registrarse | Como usuario quiero registrar una nueva cuenta en el sistema | Registrarse como usuario nuevo al sistema |  | Listo | 5 | 70 | 9 | 4
5 | Estado del pedido - Usuario | Como usuario quiero revisar el estado actual del pedido | Verificar estado actual del pedido |  | Listo | 5 | 60 | 8 | 4
6 | Vaciar carrito | Como usuario quiero vaciar los articulos puestos en el carrito | Vaciar articulos del carrito de compra |  | En proceso | 3 | 30 | 5 | 4
7 | Cancelar pedido | Como usuario puedo cancelar un pedido generado | Cancelar pedidos ya generados |  | No iniciado | 1 | 50 | 7 | 4
8 | Pasarela de pagos | Como usuario puedo pagar los productos | Generar y probar pasarela de pagos |  | Listo | 5 | 50 | 7 | 4
9 | Buscar articulo | Como usuario puedo buscar un articulo para comprar | Buscar articulos mediante filtros |  | No iniciado | 1 | 20 | 5 | 4
| Buscar artículo | Considerar como épica (aplicar filtros en búsqueda)

## Burndown chart ultimo sprint
Fecha | Planeado | Actual
2 de diciembre | 8 | 8
3 de diciembre | 7 | 7
4 de diciembre | 6 | 6
5 de diciembre | 5 | 5
6 de diciembre | 4 | 4
7 de diciembre | 3 | 4
8 de diciembre | 2 | 3
9 de diciembre | 1 | 2
10 de diciembre | 0 | 2

## Sprint Backlog 1 Tienda de Ropa
Product Backlog Item | Tarea | Descripción de la Tarea | Responsable | Estado | Esfuerzo restante
Visualizar catalogo de productos | Diseñar un dashboard para añadir artículos | Diseñar un dashboard para añadir html y css |  |  | 2
Visualizar catalogo de productos | Diseñar un dashboard para modificar artículos | Diseñar un dashboard para añadir html y css |  |  | 2
Visualizar catalogo de productos | Diseñar un dashboard para eliminar los artículos | Diseñar un dashboard para añadir html y css |  |  | 2
Visualizar catalogo de productos | Crear la BD para Catalogo |  |  |  |  | Capacidad del Equipo: | Numero de Días Sprint | Horas Hombre Día
Visualizar catalogo de productos | paginación
Visualicar productos | Mostrar informacion del producto |  |  |  |  | Alonso | 15 | 4 | 60
Visualicar productos | Crear la BD para visualizar porducto | Crear la tabla de Productos |  |  |  | Carlos | 15 | 3 | 45
Visualicar productos | Implementar los controles |  |  |  |  | Cynthia | 15 | 3 | 45
Visualicar productos | Paginas de confirmación |  |  |  |  | Juan | 15 | 3 | 45
Visualicar productos | Páginas de rechazo |  |  |  |  | Rodrigo | 15 | 3 | 45
Carrito de pedidos | crear la página del carrito |  |  |  |  | Richard | 15 | 3 | 45
Carrito de pedidos | añadir productos al carrito
Carrito de pedidos | Eliminar productos del Carrito
Realizar pedidos | Diseñar la página de realizar pedido
Realizar pedidos | Ejecutar un pedido
Confirmación Pedido | Pagina de confirmacion de pedido
Confirmación Pedido | Enviar un mail al cliente
[6 empty] | Capacidad de Equipo: | 90 | 200 | 285
Comprar artículos | Como usuario quiero comprar los artículos del carrito, previamente seleccionados de la web de venta | Generar compra de artículos | Eduardo | Por hacer | 2
Añadir artículos - vendedor | Como vendedor quiero ingresar nuevos artículos para la venta | Añadir nuevos artículos al sistema | Eduardo | Por hacer | 1
Eliminar artículos | Como vendedor quiero eliminar artículos a la venta | Eliminar artículos añadidos al sistema | Alonso | Por hacer | 1
Vaciar carrito | Como usuario quiero vaciar los artículos del carrito | Vaciar artículos de carrito de compra | Eduardo | Por hacer | 1
Añadir al carrito | Como usuario quiero añadir los artículos del carrito | Añadir artículos al carrito de compra | Richard | Por hacer | 1
Registrarse | Como usuario quiero registrar un nueva cuenta en el sistema | Registrarse como ususario nuevo al sistema | Alonso | Por hacer | 2
Estado del pedido | Como usuario quiero revisar el estado actual del pedido | Verificar el estado actual del pedido | Alonso | Por hacer | 2
Cancelar pedido | Como usuario quiero cancelar el pedido generado | Cancelar pedido ya generado | Richard | Por hacer | 1
Pasarela de Pagos | Como usuario puedo pagar los productos | Generar y probar pasarela de pagos | Rodrigo | Por hacer | 1
Buscar artículo | Como usuario puedo buscar un artículo para comprarlo | Buscar artículos (usar filtros) | Rodrigo | Por hacer | 1
Ingresar | Como usuario puedo ingresar por un login | Ingresar con una cuenta al sistema | Richard | Por hacer | 2
Estado del pedido | Como vendedor puedo actualizar el estado del pedido | Actualizar el estado de un pedido generado | Rodrigo | Por hacer | 1
*Aún se está definiendo la cantidad de filtros a usar en la opción de búsqueda de artículos

## Sprint Backlog 1
Product Backlog Item | Tarea | Descripción de la Tarea | Responsable | Estado | Esfuerzo restante
Comprar artículos | Como usuario quiero comprar los artículos del carrito, previamente seleccionados de la web de venta | Generar compra de artículos | Eduardo | Por hacer | 2
Añadir artículos - vendedor | Como vendedor quiero ingresar nuevos artículos para la venta | Añadir nuevos artículos al sistema | Eduardo | Por hacer | 1
Eliminar artículos | Como vendedor quiero eliminar artículos a la venta | Eliminar artículos añadidos al sistema | Alonso | Por hacer | 1
Vaciar carrito | Como usuario quiero vaciar los artículos del carrito | Vaciar artículos de carrito de compra | Eduardo | Por hacer | 1
Añadir al carrito | Como usuario quiero añadir los artículos del carrito | Añadir artículos al carrito de compra | Richard | Por hacer | 1
Registrarse | Como usuario quiero registrar un nueva cuenta en el sistema | Registrarse como ususario nuevo al sistema | Alonso | Por hacer | 2
Estado del pedido | Como usuario quiero revisar el estado actual del pedido | Verificar el estado actual del pedido | Alonso | Por hacer | 2
Cancelar pedido | Como usuario quiero cancelar el pedido generado | Cancelar pedido ya generado | Richard | Por hacer | 1
Pasarela de Pagos | Como usuario puedo pagar los productos | Generar y probar pasarela de pagos | Rodrigo | Por hacer | 1
Buscar artículo | Como usuario puedo buscar un artículo para comprarlo | Buscar artículos (usar filtros) | Rodrigo | Por hacer | 1
Ingresar | Como usuario puedo ingresar por un login | Ingresar con una cuenta al sistema | Richard | Por hacer | 2
Estado del pedido | Como vendedor puedo actualizar el estado del pedido | Actualizar el estado de un pedido generado | Rodrigo | Por hacer | 1
*Aún se está definiendo la cantidad de filtros a usar en la opción de búsqueda de artículos

## Cards
Id | 1 |  | Id | 3 |  | Id | 5 | Id | 7
| Comprar artículos |  |  | Ingresar |  |  | 15 |  | 0
| User story | Importance |  |  | Importance
| Como usuario quiero comprar los artículos del carrito, previamente seleccionados de la web de venta | 1 |  | Como usuario puedo ingresar mediante un login | 1 |  | 0 |  | 0
| How to test | Estimate |  |  | Estimate
| Generar compra de articulos | 8 |  | Ingresar con una cuenta al sistema | 5 |  | 0 |  | 0
Id | 2 |  | Id | 4 |  | Id | 6 | Id | 8
| Añadir articulos - vendedor |  |  | Registrarse |  |  | 7 |  | 0
| User story | Importance |  |  | Importance
| Como usuario deseo añadir articulos al carrito | 9 |  | Como usuario quiero registrar una nueva cuenta en el sistema | 1 |  | 0 |  | 0
| How to test | Estimate |  |  | Estimate
| Generar y probar pasarela de pagos | 10 |  | Registrarse como usuario nuevo al sistema | 8 |  | 0 |  | 0